## Hoja 1
Plan de Trabajo
Eje | N° | Actividad | Responsables | Fecha de Inicio | Fecha Conclusión
Requisitos | 1 | Preparación de Infraestructura para instalación del sistema de Plantillas | Entidad
Pre Producción | 2 | instalación Backend, Frontend, LDAP | Entidad - AGETIC
| 3 | Configuracion para Ciudadania Digital ambiente demo | Entidad
| 4 | Definición y configuración de Plantillas | Entidad - AGETIC
| 5 | Correo de solicitud de habilitación de mecanismo de autenticacion de Ciudadanía Digital demo | Entidad
| 6 | Habilitación de solicitud cd demo | AGETIC
| 7 | Pruebas de Autenticación por Ciudadanía Digital | Entidad
| 8 | Correo de solicitud de habilitación de mecanismo de aprobación de documentos de Ciudadanía Digital | Entidad
| 9 | Habilitación de aprobacion de documentos de Ciudadania Digital demo | AGETIC
| 10 | Sesiones de capacitación sobre flujos de procesamiento, funcionalidad y roles, | AGETIC
| 11 | Pruebas de Funcionalidad | Entidad
Producción | 12 | Revisión y aprobación de la implementación del sistema por la FNDR | Entidad
| 13 | Registro a Ciudadanía Digital de Usuarios de la intitución | Entidad - AGETIC
| 14 | Envio de correo de conformidad de funcionamiento | Entidad
| 15 | Envío de solicitud de uso institucional de Ciudadania Digital | Entidad
| 16 | Envio de aceptación de terminos y condiciones de uso de mecanismos de Ciudadania Digital | Entidad
| 17 | Envio norma tecnica de adhesion a la plataforma de interoperabilidad para uso de aprobación de documentos de Ciudadania Digital | Entidad
| 18 | Habilitación de entorno de Producción de Ciudadanía Digital | AGETIC
| 19 | Puesta en producción | Entidad
| 20 | Tranferencia Código fuente | AGETIC
Soporte | 21 | Soporte técnico y acompañamiento en el uso del sistema | AGETIC